## Janvier
Tâche | Durée | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-01-31
Planning non nominatif | 4
Préaparation (Trouver un nom, Installation Git, CloudBees, GitHub) | 4
MCD | 4
Definition des Use Case | 4
Création du fichier pom.xml | 2
Structure Maven + Spring | 1
Patrick
Anthony
Ali
JC
Geoffrey

## Février
Tâche | Durée | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-02-03 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 2013-02-10 | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-02-17 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-24 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 2013-02-28
Q | 4
Definition des Use Case | 4
Création du script de création de base de données | 1
Structure Maven + Spring | 1
API Google Maps | 4
LDAP (Apache directory) | 8
Code source + tests unitaires :
JSF :
Vue Welcome | 20
Vue ajout patient
Vue ajout staff
Vue consultation tournée
Vue Mise à jour patient
Vue Constultation patient
Vue consultation staff
Vue évaluation
Flow
Patrick
Anthony
Ali
JC
Geoffrey

## Mars
Tâche | Durée | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2013-03-17 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-24 | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2013-03-28
Q | 4
Préaparation (Trouver un nom, Installation Git, CloudBees, GitHub) | 4
MCD | 4
Definition des Use Case | 4
H2
dao | 1
entity | 1
service | 2
Structure Maven + Spring | 1
API Google Maps | 4
Spring Security | 4
LDAP (Apache directory) | 4
Code source + tests unitaires : | 4
4
JSF | 2
Vue Welcome | 2
Vue ajout patient | 2
Vue ajout staff | 4
Vue consultation tournée | 8
Vue Mise à jour patient | 8
Vue Constultation patient
Vue mise à jour staff | 10
Vue consultation staff | 10
Vue évaluation
4
Flow | 2
2
addPatientFolder | 2
searchPatientByCriteria | 2
sortPatientFolderByCriteria | 2
removePatientFolder | 2
modifyPatientFolder | 2
addTour | 2
getAllPatient | 2
searchcaregiverByName | 2
getcaregiverByUuids | 2
getcaregiverTour | 2
setEvaluationPatient | 2
setEvaluationCaregiver | 2
setEvaluationNurse | 2
setDayOffDemand | 2
acceptDayOff | 2
refuseDayOff | 2
2
2
Comparaison entre le planning previsionnel et le planning du consomme | 2
Chiffrage du projet en fonction des Taux Journalier Moyen | 2
Créer les rapports de qualimetrie (PMD, Checkstyle, FindBugs, etc.) | 2
Patrick
Anthony
Ali
JC
Geoffrey