## Janvier
Tâche | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-01-31
Planning non nominatif
Préaparation (Trouver un nom, Installation Git, CloudBees, GitHub)
MCD
Definition des Use Case
Création du fichier pom.xml
Structure Maven + Spring

## Février
Tâche | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-02-03 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 2013-02-10 | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-02-17 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-24 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 2013-02-28
Q
Definition des Use Case
Création du script de création de base de données
Structure Maven + Spring
API Google Maps
LDAP (Apache directory)
Code source + tests unitaires :
JSF :
Vue Welcome
Vue ajout patient
Vue ajout staff
Vue consultation tournée
Vue Mise à jour patient
Vue Constultation patient
Vue consultation staff
Vue évaluation
Flow

## Mars
Tâche | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2013-03-17 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-24 | 2013-03-25
H2
dao
entity
service
API Google Maps
Code source + tests unitaires :
JSF
Vue Welcome
Vue ajout patient
Vue ajout staff
Vue consultation tournée
Vue Mise à jour patient
Vue Constultation patient
Vue mise à jour staff
Vue consultation staff
Vue évaluation
Flow
Rendu